## PlanAcción
|  | ALCALDÍA DE MANIZALES | [51 empty] | PL-PE-SIE-FR-003 ESTADO VIGENTE VERSIÓN 2
MACROPROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SUBPROCESO SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "GOBIERNO EN LA CALLE"
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN:
PROPOSITO: OPTIMIZAR LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO Y FACILITAR LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD
DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO | [15 empty] | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | [20 empty] | Responsable (Nombre y Cargo) | Observaciones
Programa | Subprograma | Pond. Meta | Descripcion Meta de Producto | Código BPIM | Nombre Proyecto | RUBRO PRESUPUESTAL | [6 empty] | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | COD.SUBACT. | VALOR DE LA ACTIVIDAD | Cod. Indic | Nombre | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Total Trimestre I | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre II | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre III | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre IV | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | TOTAL AÑO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1.DESARROLLO VIAL | 1- Construcción y mantenimiento de vías urbanas |  | Mantenimiento y construcción de 50.000m2 de vias urbanas en la ciudad de Manizales | 2012170010001 | CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 2 | Construcción de vías barrio Villa Luz |  | 15: 231000000; 17: Construccion de vias vehiculares y peatonales en la ciudad de Manizales; 18: 3468; 19: 3000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: X; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 92400000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 36: 138600000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 138600000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 231000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 231000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 4 | Interventoria paraa Construcción de vías barrio Villa Luz |  | 15: 18000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: X; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 7200000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 36: 10800000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 10800000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 18000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 18000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 2 | Construcción de vías barrio Estambul |  | 15: 231000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: X; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 92400000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 36: 138600000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 138600000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 231000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 231000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 4 | Interventoria paraa Construcción de vías barrio Estambul |  | 15: 18000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: X; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 7200000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 36: 10800000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 10800000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 18000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 18000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 2 | Construcción de vías barrio Bosques del Norte |  | 15: 370000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: X; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6 25: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 7 26: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 105714285.7143; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 36: 158571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 158571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 41: 105714285.7143; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 105714285.7143; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 370000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 370000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 4 | Interventoria paraa Construcción de vías barrio Bosques del Norte |  | 15: 30000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: X; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6 25: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 7 26: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 8571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 36: 12857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 12857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 41: 8571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 8571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 30000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 30000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 2 | Construcción de vías barrio Marmato y Comuneros |  | 15: 320000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: X; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 128000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 36: 192000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 192000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 320000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 320000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 4 | Interventoria paraa Construcción de vías barrio Marmato y Comuneros |  | 15: 25000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: X; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 10000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 36: 15000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 15000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 25000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 25000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 2 | Construcción de vías barrio Alto Caribe |  | 15: 278000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: X; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 111200000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 36: 166800000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 166800000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 278000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 278000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 4 | Interventoria paraa Construcción de vías barrio Alto Caribe |  | 15: 22000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: X; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 8800000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 36: 13200000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 13200000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 22000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 22000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 2 | Construcción de vías barrio Fanny Gonzalez y San Cayetano |  | 15: 138500000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: X; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 55400000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 36: 83100000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 83100000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 138500000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 138500000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 4 | Interventoria paraa Construcción de vías barrio Fanny Gonzalez y San Cayetano |  | 15: 11500000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: X; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 4600000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 36: 6900000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 6900000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 11500000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 11500000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 2 | Construcción de vías barrio Granjas de Estambul |  | 15: 370000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 7 26: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 8 27: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 9 28: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 10 29: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 11 30: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 41: 222000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 222000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 46: 148000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 148000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 370000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 370000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 4 | Interventoria paraa Construcción de vías barrio Granjas de Estambul |  | 15: 30000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 7 26: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 8 27: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 9 28: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 10 29: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 11 30: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 41: 18000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 18000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 46: 12000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 12000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 30000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 30000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 2 | Construccion nueva fase Av Santander (Separador y Costado Norte entre calles 45 y 54) |  | 15: 1200000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: X; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 480000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 36: 720000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 720000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 1200000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 1200000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 4 | Interventoria para la Construccion nueva fase Av Santander (Separador y Costado Norte entre calles 45 y 54) |  | 15: 80000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: X; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 32000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 36: 48000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 48000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 80000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 80000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 2 | Construccion de vías comunas 1 a 11 | O09-020 | 15: 540000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: X; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 216000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 36: 324000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 324000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 540000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 540000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 4 | Interventoria para la Construccion de vías comunas 1 a 11 |  | 15: 35000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: X; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 14000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 36: 21000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 21000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 35000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 35000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 55 | 33 | 11 | 1 | 1 | Estudios y diseños para construccion de vias |  | 50000000 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 9090909.0909 |  |  |  | 13636363.6364 | 13636363.6364 |  |  |  | 13636363.6364 | 13636363.6364 |  |  |  | 13636363.6364 | 13636363.6364 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  |  |  | 2012170010002 | MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES | 26 | 3 | 11 | 33 | 11 | 2 | 2 | Mantenimiento de vías, comunas 1 a 4 |  | 15: 370000000; 17: Mantenimiento de vias vehiculares y peatonales en la ciudad de Manizales; 18: 6396; 19: 17000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6 25: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 7 26: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 8 27: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 9 28: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 52857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 35: 158571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 158571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 40: 158571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 158571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 370000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 370000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 11 | 33 | 11 | 2 | 4 | Interventoria para Mantenimiento de vías, comunas 1 a 4 |  | 15: 30000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6 25: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 7 26: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 8 27: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 9 28: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 4285714.2857; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 35: 12857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 12857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 40: 12857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 12857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 30000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 30000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 11 | 33 | 11 | 2 | 2 | Mantenimiento de vías, comunas 5 a 7 |  | 15: 370000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6 25: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 7 26: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 8 27: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 9 28: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 52857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 35: 158571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 158571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 40: 158571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 158571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 370000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 370000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 11 | 33 | 11 | 2 | 4 | Interventoria para Mantenimiento de vías, comunas 5 a 7 |  | 15: 30000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6 25: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 7 26: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 8 27: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 9 28: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 4285714.2857; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 35: 12857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 12857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 40: 12857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 12857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 30000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 30000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 11 | 33 | 11 | 2 | 2 | Mantenimiento de vías, comunas 8 a 11 |  | 15: 370000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6 25: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 7 26: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 8 27: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 9 28: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 52857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 35: 158571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 158571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 40: 158571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 158571428.5714; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 370000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 370000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 11 | 33 | 11 | 2 | 4 | Interventoria para Mantenimiento de vías, comunas 8 a 11 |  | 15: 30000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 6 25: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 7 26: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 8 27: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 9 28: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 4285714.2857; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 35: 12857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 12857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 40: 12857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 12857142.8571; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 30000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 30000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 11 | 33 | 11 | 2 | 2 | Mantenimiento de vias compromisos Gobierno en Calle |  | 15: 433000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 173200000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 35: 259800000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 259800000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 433000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 433000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 81 | 33 | 11 | 2 | 2 |  |  | 15: 77000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 30800000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 35: 46200000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 46200000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 77000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 77000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 11 | 33 | 11 | 2 | 4 | Interventoria para Mantenimiento de vias compromisos Gobierno en Calle |  | 15: 40000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 20: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 2 21: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 3 22: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 4 23: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 5 24: x; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 16000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 35: 24000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 37: 24000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 42: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 47: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 48: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 49: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 50: 40000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 51: 0; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 40000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 26 | 3 | 81 | 33 | 11 | 2 | 2 | Retiro de derrumbes area urbana de la ciudad |  | 100000000 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | 25000000 |  |  | 25000000 |  | 25000000 |  |  | 25000000 |  | 25000000 |  |  | 25000000 |  | 25000000 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  |  | Construir la fase 2 de la Avenida Colon | 2008170010061 | CONSTRUCCION AVENIDA COLON | 26 | 3 | 11 | 33 | 11 | 4 | 80 | Pago quinta vigencia futura |  | 15: 11310000000; 17: Construccion fase II de la Avenida Colón; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 11310000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 11310000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GESTIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRANSITO Y EL TRANSPORTE | 4 - Rediseño de un sistema estratégico de transporte y conectividad |  | Adecuación de vías y construcción de pavimentos en diferentes sitios del área urbana de la ciudad |  | PLAN DE MOVILIDAD | 26 | 3 | 11 | 33 | 24 | 6 | 80 | Pago octava vigencia futura |  | 15: 11998000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 11998000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 11998000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  |  | Construcción cable aéreo entre Fundadores y los Cámbulos |  | CABLE AEREO | 26 | 3 | 11 | 33 | 24 | 5 | 81 | Pago octava vigencia futura |  | 15: 4528000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 32: 4528000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 52: 4528000000; PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12 53: ANDRES FELIPE ARISTIZABAL PARRA. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[15 empty] | 33684000000 | [16 empty] | 29635005194.8052 |  |  |  |  | 2943150649.3507 |  |  |  |  | 907207792.2078 |  |  |  |  | 198636363.6364 |  |  |  |  | 33684000000

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO CAMPOS PLAN DE ACCION VIGENCIA 2014
CAMPO | NOMBRE | OBSERVACIONES
1 | Programa | PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO A INTERVENIR ( ESTRUCTURA PDM 2012-2015)
2 | Subprograma | SUBPROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO A INTERVENIR ( ESTRUCTURA PDM 2012-2015)
3 | Pond. Meta | PESO PORCENTUAL DE LA META EN EL PROGRAMA DEL PDM
4 | Descripcion Meta de Producto | META ESTABLECIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
5 | Código BPIM | CODIGO CON EL CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO EL PORYECTO ANTE EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL
6 | Nombre Proyecto | NOMBRE ON EL CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO EL PORYECTO ANTE EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL
7 | RUBRO PRESUPUESTAL | N1 | CODIGO SECRETARIA
8 |  | N2 | CODIGO FUENTE DEL RECURSO
9 |  | N3 | CODIGO TIPO DE FONDO
10 |  | N4 | CODIGO LINEA ESTRATEGICA-PROPOSITO DEL PLAN DE DESARROLLO
11 |  | N5 | CODIGO PROGRAMA-SUBPROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO
12 |  | N6 | ULTIMOS TRES DIGITOS DEL CODIGO DEL PROYECTO
13 |  | N7 | CODIGO COMPONENTE DEL GASTO PUBLICO
14 | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA
15 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | VALOR EN PESOS UNITARIOS DE CADA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN LA VIGENCIA
16 | Cod. Indic | CODIGO ESTABLECIDO EN EL PLAN INDICATIVO
17 | Nombre | NOMBRE DEL INDICADORE ESTABLECIDO EN EL PLAN INDICATIVO
18 | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | DATO ( NUMERICO O PORCENTUAL) DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA 2013
19 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | DATO ( NUMERICO O PORCENTUAL) QUE SE PRETENDE ALCANZAR EN LA VIGENCIA 2014
20 | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO | MES 1 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
21 |  | MES 2 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
22 |  | MES 3 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
23 |  | MES 4 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
24 |  | MES 5 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
25 |  | MES 6 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
26 |  | MES 7 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
27 |  | MES 8 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
28 |  | MES 9 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
29 |  | MES 10 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
30 |  | MES 11 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
31 |  | MES 12 |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
32 | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CADA UNO DE LOS TRIMESTRES ESTABLEZCA DE ACUERDO CON EL TIPO DE FONDO LA PROGRAMACION FINANCIERA
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 | Responsable (Nombre y Cargo) | NOMBRE, CARGO Y NUMERO DE CEDULA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CAMPO 14
54 | Observaciones

## PlanAcción (2)
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | 14 | Construcción de vías barrio Villa Luz | Interventoria paraa Construcción de vías barrio Villa Luz | Construcción de vías barrio Estambul | Interventoria paraa Construcción de vías barrio Estambul | Construcción de vías barrio Bosques del Norte | Interventoria paraa Construcción de vías barrio Bosques del Norte | Construcción de vías barrio Marmato y Comuneros | Interventoria paraa Construcción de vías barrio Marmato y Comuneros | Construcción de vías barrio Alto Caribe | Interventoria paraa Construcción de vías barrio Alto Caribe | Construcción de vías barrio Fanny Gonzalez y San Cayetano | Interventoria paraa Construcción de vías barrio Fanny Gonzalez y San Cayetano | Construcción de vías barrio Granjas de Estambul | Interventoria paraa Construcción de vías barrio Granjas de Estambul | Construccion nueva fase Av Santander (Separador y Costado Norte entre calles 45 y 54) | Interventoria para la Construccion nueva fase Av Santander (Separador y Costado Norte entre calles 45 y 54) | Construccion de vías comunas 1 a 11 | Interventoria para la Construccion de vías comunas 1 a 11 | Mantenimiento de vías, comunas 1 a 4 | Interventoria para Mantenimiento de vías, comunas 1 a 4 | Mantenimiento de vías, comunas 5 a 7 | Interventoria para Mantenimiento de vías, comunas 5 a 7 | Mantenimiento de vías, comunas 8 a 11 | Interventoria para Mantenimiento de vías, comunas 8 a 11 | Mantenimiento de vias compromisos Gobierno en Calle | Interventoria para Mantenimiento de vias compromisos Gobierno en Calle | Retiro de derrumbes area urbana de la ciudad | Pago quinta vigencia futura | Pago octava vigencia futura | Pago octava vigencia futura
VALOR DE LA ACTIVIDAD | 15 | 231000000 | 19000000 | 231000000 | 19000000 | 370000000 | 30000000 | 320000000 | 30000000 | 278000000 | 22000000 | 138500000 | 11500000 | 370000000 | 30000000 | 1200000000 | 100000000 | 555000000 | 45000000 | 370000000 | 30000000 | 370000000 | 30000000 | 370000000 | 30000000 | 648000000 | 52000000 | 100000000 | 11310000000 | 11998000000 | 4528000000