## PlanAcción SGP
FECHA DE ELABORACIÓN:
PROPOSITO:
DEPENDENCIA:
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO | [14 empty] | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | [20 empty] | Responsable (Nombre y Cargo) | Observaciones
Programa | Subprograma | Pond. Meta | Descripcion Meta de Producto | Código BPIM | Nombre Proyecto | RUBRO PRESUPUESTAL | [6 empty] | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | Cod. Indic | Nombre | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Trimestre I | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre II | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre III | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre IV | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | TOTAL AÑO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Salud Pública | 3. Vigilancia en Salud Pública y la Gestión del Conocimiento |  | Educación en saneamiento ambiental | 2012170010054 | PIC | 42 | 3 | 33 | 13 | 32 | 54 | 4 | 100 cursos de manipulación de alimentos a personas dedicadas a esta labor | 8915634 |  | Número de cursos de manipulación de alimentos realizados | 100 | 100 | 15 | 30 | 60 | 100 | 2250000 | 2250000 | 0 |  | 0 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 8915634 | 8915634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | Carmencita Ramírez Bernal - Profesional Especializada
[6 empty] | 42 | 3 | 33 | 13 | 32 | 54 | 4 |  | 6084366 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84366 | 0 | 0 | 0 | 6084366 |  | 0 | 0 | 0 |  | Carmencita Ramírez Bernal - Profesional Especializada
Salud Pública | 3. Vigilancia en Salud Pública y la Gestión del Conocimiento |  | Control de plagas (artrópodos y roedores) y de vectores de enfermedades tropicales, en sectores de riesgo | 2012170010054 | PIC | 42 | 3 | 33 | 13 | 32 | 54 | 4 | 10.000 unidades de control intervenidas cada año (artrópodos y roedores) | 148000000 |  | Número de viviendas intervenidas | 16640 | 10000 | 0 | 2000 | 7000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960000 | 2960000 | 0 | 0 | 0 | 103600000 | 103600000 | 0 | 0 | 0 | 148000000 | 148000000 | 0 | 0 | 0 | 148000000 | Carmencita Ramírez Bernal - Profesional Especializada
Salud Pública | 3. Vigilancia en Salud Pública y la Gestión del Conocimiento |  | Vacunar 72 mil animales en 4 años e implementar el censo canino | 2012170010054 | PIC | 42 | 3 | 33 | 13 | 32 | 54 | 4 | Vacunar 18.000 animales cada año (incluye 8000 rurales) | 81000000 |  | Cobertura de vacunación antirrábica canina |  | 18000 | 500 | 1500 | 7000 | 18000 | 2250000 | 2250000 | 0 |  | 0 | 6750000 | 6750000 | 0 | 0 | 0 | 31500000 | 31500000 | 0 | 0 | 0 | 81000000 | 81000000 | 0 | 0 | 0 | 81000000 | Carmencita Ramírez Bernal - Profesional Especializada
Salud Pública | 3. Vigilancia en Salud Pública y la Gestión del Conocimiento |  | Desarrollar un programa de control de la reproducción canina y felina | 2012170010054 | PIC | 42 | 3 | 33 | 13 | 32 | 54 | 4 | Desarrollar un programa de control de la reproducción canina y felina | 50000000 |  | Existencia del programa de control de la reproducción canina (400 animales) |  | 400 | 0 | 100 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12500000 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 37500000 | 37500000 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | Carmencita Ramírez Bernal - Profesional Especializada
[14 empty] | 294000000 | [28 empty] | 294000000
Note on M10: PIC-Acciones de prevencion en saneamiento-Red publico - Privada
Note on M11: PIC-Acciones de prevencion en saneamiento-Red publico - Privada
Note on M7: PIC-Acciones de preven en saneam-Red publico - Privada (R.F)
Note on M9: PIC-Acciones de prevencion en saneamiento-Red publico - Privada
Note on M8: PIC-Acciones de prevencion en saneamiento-Red publico - Privada
Note on S11: 400 animales esterilizados (entre caninos y felinos

## PlanAcción FC
FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de diciembre de 2013
PROPOSITO: Mejorar las salud de la población
DEPENDENCIA: Secretaría de Medio Ambiente
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO | [14 empty] | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | [20 empty] | Responsable (Nombre y Cargo) | Observaciones
Programa | Subprograma | Pond. Meta | Descripcion Meta de Producto | Código BPIM | Nombre Proyecto | RUBRO PRESUPUESTAL | [6 empty] | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | Cod. Indic | Nombre | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Trimestre I | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre II | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre III | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre IV | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | TOTAL AÑO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Salud Pública | Vigilancia en Salud Pública y la gestión del conocimiento |  | Vigilancia continua del 100 % de los acueductos, aplicando las medidas que sean necesarias para continuar la mejoría de la prestación en aquellos que sean calificados como inviables con el apoyo de la comunidad | 2012170010049 | SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIOD DE MANIZALES | 42 | 3 | 11 | 13 | 32 | 49 | 4 | Tomar 36 muestras para análisis fisico-quimicos y microbiológicos al acueducto urbano (Aduas de Manizales), 6 muestras anuales a los 25 pequeños sistemas de abastecimiento de agua. 480 mediciones de ph y cloro residual y 20 análisis toxicológicos de aguas rurales (Total: 686) | 5000000 |  | Cobertura de vigilancia calidad de agua |  | 686 | 171 | 343 | 514 | 686 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carmencita Ramírez Bernal - Profesional Especializada
Salud Pública | Vigilancia en Salud Pública y gestión del conocimiento |  | Vigilancia de la calidad de los alimentos para consumo humano | 2012170010049 | SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIOD DE MANIZALES | 42 | 3 | 11 | 13 | 33 | 49 | 4 | Toma de 150 muestras de alimentos para análisis FQ y MB y de 20 muestras para análisis toxicológico (Total 170) | 8000000 |  | Número de muestras de alimentos para consumo humano analizadas |  | 170 | 42 | 85 | 127 | 170 | 0 | 0 |  | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carmencita Ramírez Bernal - Profesional Especializada
Salud Pública | Vigilancia en Salud Pública y gestión del conocimiento |  | Vigilancia de bebidas alcohólicas | 2012170010049 | SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIOD DE MANIZALES | 42 | 3 | 11 | 13 | 33 | 49 | 4 | Toma de 40 muestras de bebidas alcohólicas para análisis FQ (Total: 40) |  |  | Número de muestras de bebidas alcohólicas analizadas |  | 40 | 8 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carmencita Ramírez Bernal - Profesional Especializada
Salud Pública | Prevención de riesgos biopsicosociales, ambientales y sanitarios |  | Vigilancia y control de ETV | 2012170010049 | SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIOD DE MANIZALES | 42 | 3 | 11 | 13 | 33 | 49 | 4 | 6 campañas de vigilancia en las zonas de riesgo. Levantamiento de índices aédicos, clasificación del mosquito y aplicación de medidas de prevención (eliminación de inservibles y destrucción de focos) y educación a la comunidad de riesgo (Total 6 campañas anuales) |  |  | Número de campañas de <vigilancia de ETV realizadas |  | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carmencita Ramírez Bernal - Profesional Especializada
Salud Pública | Prevención de riesgos biopsicosociales, ambientales y sanitarios |  | Mantener la cifra de rabia humana y animal en cero | 2012170010049 | SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIOD DE MANIZALES | 42 | 3 | 11 | 13 | 33 | 49 | 4 | Observación del 100% de los animales causantes de accidentes rábicos identificados |  |  | Número de casos de rabia humana transmitida por perros |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carmencita Ramírez Bernal - Profesional Especializada
Salud Pública | Prevención de riesgos biopsicosociales, ambientales y sanitarios |  | Inspección, Vigilancia y Control de establecimientos públicos y privados y viviendas de riesgo epidemiológico | 2012170010049 | SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIOD DE MANIZALES | 42 | 3 | 11 | 13 | 33 | 49 | 4 | Realización de 18000 visitas de verificación de condiciones sanitarias en establecimientos de la ciudad | 2000000 |  | Número de Visitas de IVC realizadas |  | 18000 | 4500 | 9000 | 13500 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carmencita Ramírez Bernal - Profesional Especializada
15000000
Note on T11: 100% del trimestre
Note on U11: 100% del trimestre
Note on V11: 100% del trimestre
Note on W11: 100% del trimestre

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO CAMPOS PLAN DE ACCION VIGENCIA 2014
CAMPO | NOMBRE | OBSERVACIONES
1 | Programa | PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO A INTERVENIR ( ESTRUCTURA PDM 2012-2015)
2 | Subprograma | SUBPROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO A INTERVENIR ( ESTRUCTURA PDM 2012-2015)
3 | Pond. Meta | PESO PORCENTUAL DE LA META EN EL PROGRAMA DEL PDM
4 | Descripcion Meta de Producto | META ESTABLECIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
5 | Código BPIM | CODIGO CON EL CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO EL PORYECTO ANTE EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL
6 | Nombre Proyecto | NOMBRE ON EL CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO EL PORYECTO ANTE EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL
7 | RUBRO PRESUPUESTAL | N1 | CODIGO SECRETARIA
8 |  | N2 | CODIGO FUENTE DEL RECURSO
9 |  | N3 | CODIGO TIPO DE FONDO
10 |  | N4 | CODIGO LINEA ESTRATEGICA-PROPOSITO DEL PLAN DE DESARROLLO
11 |  | N5 | CODIGO PROGRAMA-SUBPROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO
12 |  | N6 | ULTIMOS TRES DIGITOS DEL CODIGO DEL PROYECTO
13 |  | N7 | CODIGO COMPONENTE DEL GASTO PUBLICO
14 | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA
15 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | VALOR EN PESOS UNITARIOS DE CADA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN LA VIGENCIA
16 | Cod. Indic | CODIGO ESTABLECIDO EN EL PLAN INDICATIVO
17 | Nombre | NOMBRE DEL INDICADORE ESTABLECIDO EN EL PLAN INDICATIVO
18 | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | DATO ( NUMERICO O PORCENTUAL) DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA 2013
19 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | DATO ( NUMERICO O PORCENTUAL) QUE SE PRETENDE ALCANZAR EN LA VIGENCIA 2014
20 | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO | PRIMER TRIMESTRE |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
21 |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
22 |  | TERCER TRIMESTRE |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
23 |  | CUARTO TRIMESTRE |  | SELECCIONE EL TRIMESTRE EN QUE SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDADES PROGRAMADA EN EL CAMPO 14
24 | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CADA UNO DE LOS TRIMESTRES ESTABLEZCA DE ACUERDO CON EL TIPO DE FONDO LA PROGRAMACION FINANCIERA
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 | Responsable (Nombre y Cargo) | NOMBRE, CARGO Y NUMERO DE CEDULA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL CAMPO 14
46 | Observaciones